## ชั้น1
ก.จรัส เมทัลเวิร์ค |  | ใบเสนอราคา
|  | วันที่ | 2026-10-13 10:58
ที่อยู่ 54 ถ. บางกรวย – ไทรน้อย ตำบล บางกร่าง |  | Quotation 1310256904
อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 |  | ชื่อลูกค้า / ที่อยู่: คุณณธเดช ลลิตพุฒิโชค 236/68 ม.ลัดดาวัลย์ สรรพวุธซอย 2 ถ.เลียบทางด่วนบางนา แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กทม. 10260 โทรศัพท์ 081-909-5303
โทรศัพท์: 064 978 8899 ID Line: viparatkorjarat อีเมล์ : kjr@kojarat.com
รายละเอียด | จำนวน | หน่วยละ | จำนวนเงิน
งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง I-18 ยาว 18 ม. ตอกถึงชั้นดินแข็ง (รวมเจาะนำลดแรงสั่น ต่อเข็ม ตัดหัวเข็ม) (ต้น) | 16 | 12556.25 | 200900
งานฐานรากและคานคอดิน คสล. fc'240 ksc (ตอม่อ 16 ตัว, คานกลาง, คานแขน, คานขอบ, สเตย์) รวมขุดดิน คอนกรีตหยาบ (งาน) | 1 | 136100 | 136100
งานพื้น คสล. หนา 10 ซม. วางบนคาน (ไม่วางบนดิน) เหล็ก DB10@0.20 สองทาง รองทราย (ตร.ม.) | 62 | 650 | 40300
งานแผ่นกันดินคอนกรีตเสียบระหว่างเข็ม สูง 1.60 ม. (ม.) | 31.1 | 868.17 | 27000.09
งานยึดโครงสร้างใหม่เข้าคานบ้านเดิม ด้วยเหล็กเสริมและกาวอีพ็อกซี (พุกเคมี) (จุด) | 58 | 348.28 | 20200.24
งานกำแพงอิฐบล็อก สูง 3.40 ม. พร้อมเสา คสล. 7 ต้น ทับหลัง 2 ชั้น ฉาบเรียบ 2 ด้าน (ม.) | 12.3 | 4333.33 | 53299.96
งานขนย้ายดิน เศษวัสดุ และทำความสะอาดหน้างาน (งาน) | 1 | 10100 | 10100
หมายเหตุ -ราคานี้ไม่รวมภาษี ยืนราคา 30 วันนับจากวันที่ในเอกสาร เงื่อนไขชำระเงิน: แบ่ง 3 งวด — งวดที่ 1 มัดจำ 40% เมื่อเซ็นสัญญา / งวดที่ 2 40% เมื่อตอกเข็ม+เทคานพื้นเสร็จ / งวดที่ 3 20% เมื่อกำแพงเสร็จและส่งมอบงาน ราคานี้เป็นราคางานโครงสร้างเบื้องต้น ต้องให้วิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาต (กว.) ตรวจรับรองแบบก่อนก่อสร้าง หากวิศวกรปรับแบบ ราคาอาจเปลี่ยนตามปริมาณจริง ราคานี้ไม่รวม: ค่าขออนุญาตก่อสร้าง ค่าลงนามวิศวกร งานรื้อย้ายท่อ/สายไฟใต้ดิน งานซ่อมรอยร้าวบ้านเดิม งานปลูกต้นไม้/จัดสวน การตอกเข็มใกล้บ้านอาจมีแรงสั่น ร้านใช้วิธีเจาะนำเพื่อลดผลกระทบ ระยะเวลาทำงานโดยประมาณ: 25-30 วันทำงาน (ทีมช่าง 5 คน) |  | ผลรวม | 487900.29
ขอบคุณที่ไว้วางใจเรา